莊公館住宅

設計合約書

(紅字部分須依個案修改)

設計服務委任契約書

委任方：                              (以下簡稱甲方)

立委任契約書

受任方：                                   (以下簡稱乙方)

立約目的：茲因乙方承攬甲方室內設計規劃事宜，經雙方協議訂立委任契約條件如下：

第一條  本案基本資料：

  - 設計專案名稱：莊公館住宅案

  - 設計地點：台北市萬華區桂林路

  - 設計範圍：室內設計所需之天花板、牆面、地面、固定傢俱、活動傢俱等其式樣、材料及施工方法，規劃相關的照明系統、電路管線、給排水管路及空調系統。

  - 設計期限：自民國95年9月29日起至民國95年11月30日止，計63工作天。

(但若因甲方審圖修改、變更或遲延，未於送圖叁日內簽認完成，則不在此限)

第二條  作業內容：

- 餐廳、公共空間設計

‧平面配置圖例      ‧天花圖例      ‧地坪圖例

‧隔間尺寸圖例      ‧立面圖例      ‧施工圖例

‧大樣圖例          ‧材料選配

- 客房設計

    - 平面配置圖例    ‧天花圖例    ‧地坪圖例

    - 隔間尺寸圖例    ‧立面圖例    ‧施工圖例

    - 大樣圖例        ‧材料選配

    - 設備選配

- 傢俱設計

    - 傢俱格調型式    ‧材質選配    ‧傢俱樣式基本圖例

    - 材料審核        ‧打樣審核    ‧實際施作圖例審核

- 室內燈光設計

‧室內燈光設計    ‧照明配置圖例    ‧採購型錄資料

‧燈具施作規範    ‧燈具樣品審核

為求設計整體美觀配合，工程單位須與設計團隊配合下列作業

- 空調消防配合工程

‧冷氣出回風口定位   ‧消防設施配備定位   ‧消防喇叭偵煙感置器配合定位

‧空調消防實施圖例審核    ‧相關設備型式審核

‧其他消防空調配備定位與室內設計美觀搭配作業

- 不含相關法規送審請照之執行

- 水電配合工程

‧照明及插座開關配置  ‧電腦使用配備定位  ‧監控系統配合定位

‧電話配備定位  ‧音響配備定位  ‧給排水配備定位

‧衛浴設備協助選配  ‧其它相關用品樣品審核

- 不含相關法規送審請照之執行

第三條  室內設計規劃作業流程:

■設計規劃階段

第一階段：規劃作業

‧平面配置圖

‧設備檢討

‧客房使用區域設備檢討

‧預算檢討

第二階段：先前工程配合階段

‧平面隔間尺寸圖例

‧衛浴位置定位圖例

‧門扇門框圖例

‧天花燈俱配置圖例

‧室內機電定位圖例

‧配合機電規劃配置圖例檢討

‧地坪基本材料配置圖例

‧地坪高程圖例

‧其它相關先前工程施作資料

第三階段：施工設計作業

‧平面施工圖例

‧立面施工圖例

‧施工大樣圖例

‧材料標示

第四階段：實施設計作業

‧材料型號資料表

‧裝飾佈置建議圖例

‧傢俱樣式建議圖例

‧室內照明燈具建議圖例

設計完成時，乙方應依設計內容範圍提供一套完整圖面、材料表一份、工程報價單一份。

■施工配合作業

1.于建築工程至可進行施作室內裝修工程時，各工程承包單位須主動核對實際現場狀況，若有差異處須依原設計概念作實施圖例，並交附設計單位審核，提報業主或監管單位確認後得以施作。

2.室內工程各承包單位施作完工時，依現場施作實際狀況繪制完整竣工圖例，營造設備系統工程由建築師收執審核，室內工程由室內設計師收執審核。

3.交付監管單位彙整，呈業主存檔備用。

4.工程承包單位須提供之材料、五金、面材、傢俱、樣品交附設計單位審核。

5.完工驗收作業。

第四條  委任酬金及給付辦法：(幣別/新台幣)

一、契約設計總金額為新台幣152.000元整(不含營業稅)。

二、如應甲方要求，乙方設計人員出國考察或陪同採購作業時，乙方將依實際發生之差旅費用另行計費。(交通及住宿等費用)

三、給付辦法:

- 本契約訂立之日甲方應支付乙方訂金，給付總設計費50%，計新臺幣76.000元整。

- 乙方完成全部設計程序空間設計之圖面時，甲方應支付乙方總設計費50%

計新臺幣76.000元整。

四、酬金以銀行匯款方式支付，匯入乙方指定金融機構。匯款日期為請款日起三日內匯入。

(銀行帳號：                帳號:              戶名:        )

五、上列付款期限如甲方故意遲延任一項給付時，乙方對以後設計得自動停止進行，其停止期間不計入第一條第四項之設計期限內。

六、若因甲方要求作重大變更調整，則其設計變更作業將另計增加之服務費用及設計期限，其費用另行協議。

乙方未來若承包本案工程，則承包工程區域之設計費用以八折計算。

未請款部分直接以八折計價、已請領部分之差額則直接由未請款金額扣除。

第五條  契約期限與工作進度：

一、本契約作業時限：乙方自簽約日起應依約完成各項工作進度(然甲方須於乙方送出各項圖面叁日內簽認完成，始得開始計算契約作業時限)，若乙方因故而無法於預定期限內完成所應有之圖說時，每逾一日。乙方應支付本契約總價百分之一(不含加值營業稅)之逾期違約金予甲方，違約金額最高不得超過契約總價百分之十。

二、本約於雙方簽署後生效，於設計完成並結算付清酬金時終止。

第六條  雙方應配合事項：

- 甲方應配合辦理事項如下：

- 提供基本設計需求資料，參與雙方會商討論，確定規劃設計書面需求條件。

- 招標發包及額外圖說之一切費用。

- 乙方應配合辦理事項如下：

- 工作進度計劃及雙方同意之期限辦理本約各項應辦工作。

- 應甲方之要求提出進度、說明報告及參予甲方召開之會議。

- 乙方專案人員負責與甲方連絡人聯繫本工程各項事宜；乙方並應於連絡人選確定後，以書面通知甲方，變更時亦同。

- 履約責任：

- 甲方如有特殊情況致本約無法進行需取消委託，甲方應書面通知乙方，並於三日內甲方應付清乙方設計全額費用。但若終止係因歸咎乙方者，則甲方無庸給付乙方任何金錢。乙方已交付之圖說資料，甲方無庸退還。

- 乙方提出之設計圖得經甲方之審核及確認，如有必要甲方有權提出修正，但所提出修正以一次為限。

- 經甲方審定之圖樣、說明、預算及規範，乙方均不得修改或洩漏。

- 乙方應繪製之室內裝修圖說包括下列各款：

a.位置圖：註明裝修地址、樓層及所在位址，其比例尺不得小於百分之一。

b.裝修平面圖：註明各部份之用途、尺寸及材料使用，其比例尺不得小於一百分之一。

c.裝修立面圖：其比例尺不得小於一百分之一。

d.裝修剖面圖：註明裝修各部分高度、內部設施及各部分之材料，其比例尺不得小於

一百分之一。

e.裝修詳細圖：各部份之尺寸構造及材料，其比例尺不得小於三十分之一。

- 甲方保證對其乙方因履行契約所完成之著作，約定以乙方為著作人，享有著作人格權，

乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權全部歸與甲方。

第八條  因本約所生之爭執，雙方同意：

同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第九條：其他事項：

一、文件文字：本契約設計圖說以中文為之。

二、圖說歸屬：依本約設計之圖說無論施工與否，甲方擁有完全之使用權。

三、稅賦約定：依相關稅法規定辦理。

四、本契約簽訂後之任何修正及補充均需雙方協議同意並以書面為之。

第十條：本契約甲、乙雙方各執一份。

訂立契約書人：

甲　方:

公　　　 司：

負   責  人：

統 一 編 號：

地　　 　址：

電　　 　話：

傳　　 　真：

乙　方:

公　　　 司：

負   責  人：

統 一 編 號：

地　　　 址：

電       話：

傳　　 　真：

中   　華   　民  　 國  　     　 年        　 月           日